E. Zásady organizace výstavby

– dle vyhl. 146/2008

- Technická zpráva

Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění,

Staveniště je vymezeno  okrajem ulice Praskovy a tartí ČSD Opava  -Krnov   .  Staveniště bude v době výstavby možno odvodnit do nově navržené dešťové kanalizace .

-  stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel,

Obvod staveniště je vyznačen v situaci stavby.

-zásady návrhu zařízení staveniště,

- Vzhledem k malému rozsahu stavby nebude nutno zřizovat  rozsáhlé staveništní zařízení, postačí mobilní buňky pro  přechodný úkryt pracovníku před nepřízní počasí, ve spojení s mobilním WC. Pracovníci budou na stavbu vesměs dováženi  a nebudou zde ubytovaní. Předpokládá se provádění místní firmou nebo ubytování v ubytovacích zařízeních. Pro úschovu nářadí poslouží mobilní sklady.

-návrh postupu a provádění výstavby,

Před zahájením  vlastní  výstavby nebo jako její  první etapa  bude provedeno kácení dřevin a odstranění pařezů    Další etapou  přípravy staveniště bude vybourání stávajících konstrukcí ploch a odkopávky přebytečných zemin . Jednou z možností využití vybouraných hmot je  jejich recyklace a případné využití  do podsypných vrstev  nebo pro sanaci pláně . Tato možnost je alternativou   za jejich  odvoz a uložení na skládky , kterážto  alternativa je součástí výkazu výměr .

Nejprve bude zajištěna ochrana podzemních sítí společnosti Dalkia. Po jejich vytyčení budou provedeny výkopy v potřebném rozsahu, aby bylo možné osadit silniční panely nad podzemním vedením. Po osazení panelů bude stavba pokračovat další etapou ( je třeba dbát na to, aby podzemní sítě společnosti Dalkia nebyly  předtím pojížděny  těžkou technikou  ).

V předstihu bude vybudována kanalizace, včetně retenčně – zasakovacích systémů  a uloženy kabely  VO. Po zřízení zemního tělesa komunikace a zpevněných ploch  a případné sanaci pláně budou dále navezeny spodní podkladní vrstvy. Po jejich zhutnění  bude provedeno osazení obrubníků. Následně mohou být prováděny dlažby a  ostatní vrstvy krytu. V konečné fázi budou osazeny stožáry veřejného osvětlení, provedeno vodorovné a svislé dopravní značení a konečné terénní úpravy stavby.

-objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání),

Nejsou.

možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace),

není nutné

-možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliže není samostatný projekt nakládání s odpady),

Odpady ( nevhodné zeminy z výkopů   )  budou  uloženy na skládky určené  investorem , zřejmě na Městskou skládku   na Cvilíně .

-přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy),

Na staveniště je možný vjezd z  ulice Praskovy   .

- požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Staveniště parkoviště  je možno  a  doporučuje se oplotit .

- zvláštní podmínky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření,

nejsou

návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání PK, uzavírky, objížďky, výluky),

Vlastní stavba leží mimo stávající i navržené komunikace a  není nutno  řešit objížďky a ani výluky .

Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví

Viz  Průvodní zpráva .

V Krnově    11/2010                                                 Vypracoval : Ing. Petr Barandovski