PODPORA BIODIVERZITY BOTANICKY A ZOOLOGICKY CENNÉHO ÚZEMÍ BÝVALÉHO VOJENSKÉHO AREÁLU V

CHOMÝŽI U KRNOVA - HARMONOGRAM (realizace)

Soupis prací **Termín realizace STARÝ** **NOVÝ termín realizace** Finance

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výsev kokrhele (1,18 ha) | 01. 07. 2021 - 30. 11. 2021 | Září až listpoad 2022 | Kč |
| Výsadba keřů (0,21 ha), ochrana stromu v sadu | 01. 09. 2021 - 30. 11. 2021 | Podzim 2022 a jaro 2023 | Kč |
| Asanace stávající vegetace | 1. 08. 2021 - 31. 03. 2022 | Od 1.11.2022 – 28.2.2023 | Kč |
| Následná péče - keřové výsadby (2 roky) | 1. 01. 2022 - 31. 12. 2023 | Dle návrhu postupu část A. Bod 14 | Kč |
| Příprava pro realizaci ohradníku (5804 m), vyklizení území | 1. 04. 021 - 30. 11. 2021 | Dle návrhu postupu část A. Bod 6 | Kč |
| Ohrazení pastevního areálu (36,6 ha), brány (19 ks) | 1. 06. 2021 - 31. 12. 2021 | Dle návrhu postupu část A. Bod 1, 2, 3 a 4 | Kč |
| Příslušenství ohrad a vybavení pastevního areálu (přístřešek a napájení) | 1. 06. 2021 - 31. 12. 2021 | Dle návrhu postupu část A. Bod 1, 2, 3, 4 a 9 | Kč |
| Údržba ohrady a péče o pastevní areál (2 roky) | 1. 01. 2022 - 31. 12. 2023 | Dle návrhu postupu část A. Bod 15 | Kč |
| Tvorba tůní (12) | 1. 09. 2021 - 31. 12. 2021 | Od 1.10.2022 – 31.1.2023 | Kč |
| Pořízení stáda (3 koně - hřebci a 2 pratuři - samice) | 1. 09. 2021 - 31. 12. 2021 | Dle návrhu postupu část B. Bod 1 | Kč |
| Péče o výsadby v době udržitelnosti - po dobu 10 let | 2024 - 2033 | Dle návrhu postupu část A. Bod 16 | Kč |
| Péče o pastevní areál v době udržitelnosti - po dobu 10 let | 2024 - 2033 | Dle návrhu postupu část B. Bod 6 |