## List1
Harmonogram - Oprava střechy nemocnice v Krnově
Měsíc: | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
Práce Týden: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Zařízení a likvidace staveniště
Úprava povrchů vnitřních
Úprava povrchů vnějších
Podlahy a podlahové konstrukce
Různé dokončovací konstrukce
Lešení a stavební výtahy
Prorážení otvorů a bourací práce
Přesuny sutí a hmot
Povlakové krytiny
Izolace tepelné
Vzduchotechnika
Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské
Krytiny tvrdé
Měření a likvidace azbestu
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Nátěry
Elektromontáže
Předání díla
Měsíc: | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12
Práce Týden: | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Zařízení a likvidace staveniště
Úprava povrchů vnitřních
Úprava povrchů vnějších
Podlahy a podlahové konstrukce
Různé dokončovací konstrukce
Lešení a stavební výtahy
Prorážení otvorů a bourací práce
Přesuny sutí a hmot
Povlakové krytiny
Izolace tepelné
Vzduchotechnika
Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské
Krytiny tvrdé
Měření a likvidace azbestu
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Nátěry
Elektromontáže
Předání díla