E. Zásady organizace výstavby

- Technická zpráva

Stavba : Urnový háj

a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění,

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebude zřizováno trvalé staveniště. Jako skladiště materiálu, budou sloužit mobilní sklady, umístěné v prostoru před Urnovým hájem tj. na parcele č. 2238. Stavba je tvořeno prostorem před vlastním Urnovým hájem - parcely č. 2238, p.č. 2239 a parcelami podél ulice II/459 Československé armády p.č. 2260, p.č. 2228 a vlastní parcelou silnice II/459 p.č. 2848/3.

b) Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel,

Obvod staveniště je tvořen parcelou č. 2238, hranicí parcel č. 2239, č.2260, č. 2228 a silnicí II/459 Československé armády v úseku od Urnového háje, až po přechod pro chodce – konec úprav a výstavby chodníku označeného, jako chodník č.1.

c) Zásady návrhu zařízení staveniště,

- Vzhledem k malému rozsahu stavby nebude nutno zřizovat  rozsáhlé staveništní zařízení, postačí mobilní buňky pro  přechodný úkryt pracovníku před nepřízní počasí, ve spojení s mobilním WC. Pracovníci budou na stavbu vesměs dováženi  a nebudou zde ubytovaní. Předpokládá se provádění místní firmou nebo ubytování v ubytovacích zařízeních. Pro úschovu nářadí poslouží mobilní sklady.

d) Návrh postupu a provádění výstavby,

- Provádění stavby by měl probíhat v několika krocích :

- - před započetím prací, bude přemístěno dopravní značení označující začátek a konec obce, směrem k Urnovému háji ( viz. situace 1:200) tak, aby došlo ke snížení rychlosti pohybujících se vozidel na komunikace podél Urnového háje

- - nejprve bude odstraněna konstrukce stávajícího přístupu k Urnovému háji

- - sejmutí ornice v potřebném rozsahu a její uložení na mezi deponie, zřízení opatření nad křížením přístupové komunikace s vedením plynárenského zařízení VTL.

- - zřízení zatrubnění stávajícího příkopu v délce 84 m, a jeho napojení na stávající dešťovou kanalizaci

- - terénní úpravy nivelety chodníku a přístupové komunikace, včetně plochy určené pro parkování a umístění kontejneru, zřízení odvodnění parkovací plochy pomocí UV1, UV2, a jejich napojení na zatrubněnou příkopu

- - terénní úpravy kolem pomníku a chodníku č.2, č.3, č.4

- - zřízení konstrukce chodníku č.2, č.3, č.4, přístupové komunikace, plochy pro parkovaní a plochy pro umístění kontejneru, úpravy kolem pomníku

- - odstranění křovin v prostoru podél silnice II/459 ( v místě chodníku č.1)

- - zřízení konstrukce chodníku č.1, včetně uličních v pustí UV 3 – 6. Zřízení dopravního značení kolem přechodu pro chodce, včetně signálních a varovných pásů pro osoby se sníženou schopností orientace.

c) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání),

Nejsou .

d) Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace),

- Staveniště nevyžaduje napojení na  zdroje vody a energií, vzhledem k malému rozsahu stavby.

e) Možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliže není samostatný projekt nakládání s odpady),

Odpady (nevhodné zeminy z výkopů)  budou využity investorem k terénním úpravám. Přebytečná zemina bude odvezena a uložena na skládku v předpokládané vzdálenosti  do 6 km .

f) přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy),

Na staveniště je možný přístup – silnice II/459 → jak k vlastnímu prostrou před urnovým hájem tak k celé stavbě podél této silnice (tj. Zejména chodník č.1)

g) požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Vzhledem k rozsahu stavby nebude staveniště trvale oploceno, budou pouze na vhodných místech umístěny tabulky se zákazem vstupu nepovolaných osob. Veškeré výkopy budou ohraničeny a označeny varovnou páskou a zajištěny tak, aby nedošlo k pádu osob do těchto výkopů.

h) Zvláštní podmínky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření,

Nejsou

i) návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání PK, uzavírky, objížďky, výluky),

Stavba bude probíhat za omezeného provozu, zúžení jízdního pruhu. Přechodné dopravní značení bude zřízeno dle TP 66, schéma B/3. Po dokončení stavby bude přechodné dopravní značení zrušeno.

Před započetím stavebních prací se doporučuje přesunutí stávající svislého značení označující konec a začátek obce, na místo určené dle PD, dojde tak ke snížení rychlosti projíždějících vozidel a tím i k zvýšení bezpečnosti.

V Krnově 09 /2013                                                              Vypracoval : Bc. Petr Guňka

Zodp. projektant: Ing. Petr Barandovski