E. Zásady organizace výstavby

- Technická zpráva

Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění,

Staveniště je tvořeno koridorem místní komunikace a je vymezeno zábradlím , živými ploty a oplocením

-  stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel,

- pozemky jsou totožné se zábory, další pozemky nebudou použity .

-zásady návrhu zařízení staveniště,

- Vzhledem k malému rozsahu stavby nebude nutno zřizovat  staveništní zařízení, postačí mobilní buňky pro  přechodný úkryt pracovníku před nepřízní počasí, ve spojení s mobilním WC. Pracovníci budou na stavbu vesměs dováženi a nebudou zde ubytovaní. Předpokládá se provádění místní firmou nebo ubytování v ubytovacích zařízeních. Pro úschovu nářadí poslouží mobilní sklady. Umístění bude mimo staveniště na pozemcích investora a bude určeno při předání staveniště .

-návrh postupu a provádění výstavby,

Budou vybourány stávající konstrukce a odkopány  přebytečné zeminy. Potom budou navezeny urychleně spodní podkladní vrstvy komunikace, které budou upraveny pro provizorní přístup. Bude provedeno odvodnění - ul. vpusti, které budou zaústěny do systému odvodnění obce a déle zřízeno veřejné osvětlení. Následně budou osazeny obrubníky ,  přídlažba  a odvodňovací žlaby. Nakonec se provedou kryty a dokončovací terénní úpravy.

-objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání),

Nejsou

možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace),

- Staveniště nevyžaduje napojení na  zdroje vody a energií, vzhledem k malému rozsahu a charakteru  stavby.

-možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliže není samostatný projekt nakládání s odpady),

Odpady budou uloženy na odpovídající veřejné skládky, zeminy mohou být využity při terénních úpravách na území obce . Žulové kostky budou očištěny a uloženy na skládku . Poté odvezeny k dalšímu využití na skládku TS Krnov .

-přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy),

Přístup je možný  od   ulic  Maxe Švabinského a Cvilínské, resp. ul. Stinné.

- požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Vzhledem k veřejnému charakteru prostoru staveniště  a nutnosti stálého přístupu nelze řešit.

- zvláštní podmínky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření,

Stavební práce pro posílení zdí v oblasti profilu  km 0.060 , bude nutno provádět zčásti  ze soukromých pozemků p.č. 1948/1 a   1949 , ve vlastnictví následujících osob :

Moletzová Eva Bartultovická 706/2, Pod Cvilínem, 79401 Krnov

Šesták Ladislav Pionýrská 729/3, 79201 Bruntál

Nejšetrnější přístup bude   nutno zajistit rozebráním části oplocení   pro vjezd  vrtací soupravy. Nutné bude rovněž úprava pracovní plošiny , srovnáním paty svahu . Po ukončení prací bud vše nutno uvést do původního stavu.

návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání PK, uzavírky, objížďky, výluky),

Bude zřízena  uzávěra úseku úpravy a vyznačena v obou směrech přiměřeně  dle schematu B15 – TP 66, s vyznačením  objížďky  po ulici Stinné. Dopravní obsluze přilehlých nemovitostí  bude vjezd povolen po upravených podkladech ( s výjimkou technologických výluk)   ve směru od ul. Brožíkovy , vzhledem k tomu, že se obsluhované nemovitosti – vjezdy do nich,  se nacházejí vesměs  v horní části úseku.

V Krnově    12/2013                                                 Vypracoval : Ing. Petr Barandovski

Příloha: schéma B/15